[image: image1.jpg]@gutu/\klsri:




太湖县人民医院创建二级甲等综合性医院百日攻坚具体安排

9月份工作安排
	日期
	工作安排
	责任部门
	完成时间

	9月1日

至

9月10日
	1、 科室自查：各科室对照标准自查，将尚未完成指标逐条分解任务到责任人，按各专业组检查整改意见书限定的期限完成。
2、 起草统一标牌制作、科室岗位牌及科室宣传栏制作方案及重新制作胸牌方案。
3、 召开百日攻坚大会，全院动员。
4、 检查各科室资料盒建立情况。
5、 与科主任谈话
6、安庆市一院专家帮扶（各专业组）
7、三基三严培训考试、技术操作培训（临床科室，护理按原计划实施）
8、各专业组检查各科室限时完成的指标情况  

9、检查督促组督察
	各专业组、各科室
院办室  创建办

创建办
创建办
创建领导小组及
相关专业组
各专业组

临床、护理专业组
各专业组
检查督促组
	（9月1日-10日）
（9月2日前）

（9月7日）
（9月1日-10日）
（9月1日-10日）
9月1日-10日）
（9月1--30日）
（9月1日-10日）
（9月1日-10日）

	9月11日

至

9月20日
	1、检查门诊部（包括注射室改造）、供应室、口腔科门诊及病区等部门改造工作。
2、医院规章制度及岗位职责、诊疗常规、文化手册编印下发。
3、检查标牌制作、科室岗位牌及科室宣传栏制作方案及重新制作胸牌相关工作落实情况。
4、检查临床技术标准病例（现有病例）病历准备工作，限期完成。
5、检查对口支援乡镇卫生院
6、检查各委员会工作开展情况
7、各专业组检查各科室限时完成的指标情况 
8、检查督促组督察
	检查督促组、后勤保障科、感染办、门诊部、口腔科

创建办、医教科 护理部
检查督促组、人力资源科、后勤保障科

临床专业组
临床专业组

检查督促组
各专业组
检查督促组
	（9月10日前）
（9月20日前）
（9月20日前）
（9月10日-20日）
（9月10日-20日）
（9月11日-16日）
（9月10日-20日）
（9月16日-20日

	9月21日

至

9月30日
	1、各专业组开展自查评分，检查各科室整改计划落实情况。
2、检查督促组督查重点科室。

3、全院法律法规考试。

4、三基理论考试验收。

5、病历质量达标大检查。

6、整理现场考核所需的相关资料，如编印《等级医院评审员工应知应会手册》。

7、临床路径工作总结。

8、优质护理示范病房工作总结。
9、抗菌素专项治理工作总结。
10、单病种付费工作总结。
	各专业组
检查督促组

临床专业组

临床、护理专业组

 病案管理委员会
创建办

临床专业组

创建优质护理示范病房
领导小组
抗菌素专项治理领导小组
 单病种付费领导小组
	（9月21日-25日）
（9月25日-30日）

（9月21日-30日）

（9月21日-30日）

（9月21日-30日）

（9月21日-30日）

（9月21日-30日）

（9月21日-30日）
（9月21日-30日）
（9月21日-30日）


[image: image1.jpg]