[image: image1.jpg]KL ARKE K

THEPEOPLE SHOSPITALOFTAIHU




太湖县人民医院创建二级甲等综合性医院百日攻坚具体安排

10月份工作安排
	日期
	工作安排
	责任部门
	完成时间

	10月1日

至

10月7日
	1、 各专业组、各科室自查自纠，查漏补缺。
2、 临床专业组技术标准准备工作。
3、 全院第二次评分汇总。
	各专业组

临床管理组
创建办

	（10月1日-7日）
（10月1日-7日）
（10月1日-7日）


	10月8日

至

10月14日
	1、门诊部专项治理。

2、各科室必备资料盒专项检查。

3、各临床医技科室各种登记本专项检查。

4、 三基技能操作培训验收

5、各必备委员会资料验收
	临床管理组

行政管理组
检查督促组
各相关专业组
检查督促组

各相关专业组
临床、护理、医技专业组 

检查督促组

各相关专业组
	（10月8日-14日）

（10月8日-14日）
（10月8日-14日）
（10月8日-14日）
（10月8日-14日）

	10月15日

至

10月21日
	1、 创建办牵头组织，邀请外院有经验的专家，以各专业组为检查单位，按照二甲指标进行全面检查，对各科室进行达标验收。在检查的基础上进行评分，编写申报书。
2、 检查临床路径工作。

3、检查优质护理示范病房工作。
4、检查抗生素专项治理工作。
5、 检查单病种付费工作。
6、检查标牌制作工作。
	各专业组

临床专业组

创建优质护理示范病房

领导小组
抗菌素专项治理领导小组

单病种付费领导小组
创建办
	（10月15日-21日）

（10月15日-21日）

（10月15日-21日）

（10月15日-21日）
（10月15日-21日）

	10月22日

至

10月31日
	1、 环境卫生专项治理。

2、 医德医风专项治理。
3、 等级医院评审员工应知应会培训。
4、 专题片拍摄工作。

5、 根据自查考评验收的得分情况，进一步补漏补缺。
	行政管理组牵头，

相关专业组配合

行政管理组牵头，

相关专业组配合
各专业组 各科室
检查督促组
各相关专业组
	（10月22日-31日）

（10月22日-31日）
（10月22日-31日）
（10月22日-31日）


[image: image1.jpg]